ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Промоција и организација едукативних радионица о здравом родитељству, ЈН 2025/39

Предметна услуга обухвата осмишљавање и реализацију маркетинг кампање за промоцију здравог родитељства и припрему, организацију и реализацију едукативних радионица о здравом родитељству:

- Промоција едукативних радионица

Промоција едукативних радионица подразумева осмишљавање и реализацију маркетинг кампање за промоцију едукативних програма намењених различитим циљним групама (деци, младима и родитељима) у циљу подизања свести јавности о значају породичних вредности, здравог родитељства и активног учешћа у образовним програмима локалне заједнице.

Промоција обухвата:

- Припрему медијског и промотивног плана за промоцију едукативних програма са временским оквиром за реализацију свих планираних активности промоције, који треба да обухвати активности промоције пре и у току одржавања едукативних програма;

- Организацију шетње (два викенда – тачан термин одређује Наручилац након закључења уговора) на локацији: Београд на води, којом приликом ће се вршити промоција дана родитељства, која обухвата:

- Дизајнирање и израду промотивних материјала, који обухватају:

- штампу плаката димензија 50x35 cm, пун колор, 50 плаката,

- штампу флајера А5 формата (148x210 mm), пун колор, двострана штампа, 2.000 флајера,

- штампу брошура А5 формата (148x210 mm), пун колор, двострана штампа, 1.000 брошура;

- Пре штампе, добављач је дужан да наручиоцу достави предлоге дизајна промотивних материјала ради прегледа и одобрења;

- Обезбеђење промо материјала: балони (500 комада), хемијске оловке (100 комада), блокчићи (50 комада), мајице са штампом предње стране мин. (20 комада у величинама L  и XL; величина штампе мин 15*20 цм). Пре израде, добављач је дужан да наручиоцу достави предлоге дизајна промотивних материјала ради прегледа и одобрења;

- Ангажовање десет промотера који ће делити планиране флајере и брошуре уз додатни промо материјал;

- Постављање три штанда (пулта) са визуалима. Пре израде, добављач је дужан да наручиоцу достави предлоге дизајна промотивних материјала ради прегледа и одобрења;

- Ангажовање једног кординатора програма;

- Организацију представе за децу за узраст од 3-14 година са тематиком о здравом родитељству (ангажовање минимум три глумца). Добављач је дужан да наручиоцу достави предлог теме представе на одобрење. Обезбедити бину за извођење представе висине минимум 20 цм и озвучење за представу;

- Припрему дигиталног садржаја за званичне канале Градске општине Савски венац (Инстаграм и Фејсбук), редовно ажурирање и креирање постова (инфо-графика, корисне информације представљене на занимљив и за социјалне мреже прихватљив начин). За сва графичка решења за званичне канале Градске општине Савски венац (Инстаграм и Фејсбук) неопходно је да се добије сагласност од наручиоца;

- Развој и спровођење медијске кампање, укључујући сарадњу са медијским кућама (минимум три медијске куће) по избору наручиоца, ради повећања видљивости едукативних програма, с тим да сви формати којима се врши промоција морају бити урађени у складу са захтевом наручиоца, и могу бити послати медијима тек по добијеној писаној сагласности;

- Двонедељно извештавање о спроведеним активностима и резултатима кампање.

- Организација едукативних радионица

Организација едукативних радионица подразумева припрему, организацију и реализацију едукативних радионица у циљу: пружaња подршке будућим и младим родитељима кроз едукацију, саветодавни рад и размену знања са стручњацима из области медицине и психосоцијалне подршке, подизања нивоа информисаности и свести о значају здравог родитељства као и јачања родитељских капацитета и унапређења породичних односа.

Организација обухвата:

- Припрему и израду методолошког оквира и програма радионица, који ће бити достављен наручиоцу на увид и одобрење;

- Организација и спровођење оквирно 20 радионица (приближно две недељно), у периоду од потписивања уговора до 30. априла 2026. године, на следеће теме:

- трудноћа и припрема за родитељство,

- први месеци живота детета,

- позитивни васпитни стилови,

- улога оба родитеља у раном развоју детета,

- развој емоционалне интелигенције код деце,

- подршка деци у учењу;

- Ангажовање медицинских стручњака који ће припремити и реализовати планиране активности, и то минимум шест (6) радно ангажованих стручних лица који минимално испуњавају квалификације наведене у захтеваном кадровском капацитету;

- Припрема и израда едукативног материјала, укључујући видео презентације и писане садржаје који ће бити припремљени у виду едукативне брошуре (формат А5, 148*210mm, пун колор, двострана штампа, 1.000 комада);

- Спровођење информативних и едукативних сесија за родитеље, труднице и младе брачне парове;

- Припремљен и достављен извештај након реализованих свих планираних радионица и инфо сесија.

Начин спровођења контроле: Контролу квалитета пружања услуге врши лице које прати реализацију уговора, именовано Решењем Наручиоца.

Начин плаћања: 70% авансно, остатак након пружене услуге, на основу испостављеног рачуна и потписаног извештаја о извршеној услузи.

Место пружања услуге: Београд

Период пружања услуге: Услуга се пружа од дана закључења уговора до 30. априла 2026. године.